## 工作表1
VF iOS组10月08日前进度计划
开发工程师 | 截止日期 | 任务量 | 状态
谷诗 | 28日中午 | 完成“主页”UI及数据交互
| 29日下班 | 完成“收藏”页UI及数据交互
| 30日下班 | “订单”页UI及数据交互 |  |  | 主页 | 收藏 | 登陆 | 订单 | 我的
马田成 | 28日中午 | “我的”页UI及数据交互
| 29日下班 | “登陆页”，注册，及右上方设置按钮，点击进入设置页。意见反馈暂时不写。注意：删除版本检测（审核不能通过，不能出现此四个字，功能暂时删除）
| 1-7日 | 完成“我的”页以及“登陆”页UI数据交互，其中“我的”页中钱包功能分享功能暂不实现。 |  | 开发工程师 | 计划每日研发任务 | 总工时
android | 1-7日 | 完成五大页面的UI及数据交互，写到二级页面。 |  | Thomas | HomePage | 7days

## App工作计划
APP研发组一周项目进度计划表
研发工程师 | 研发组 | 项目名称 | 研发任务量 | 所需工时（天） | 截止日期 | 完成情况 | 待协调问题
谷诗 | iOS | VF | 完成商城的全部评价界面的UI和数据交互 | 1 | 2016-10-10 | 完成 | 无
谷诗 | iOS | VF | 订单控制器，完成删除订单，追加评论，取消订单 | 1 | 2016-10-11
谷诗 | iOS | VF | 再次测试程序出现的bug，进行app上架流程 | 1 | 10月12号
谷诗 | iOS | VF | 项目导入支付宝支付和微信支付SDK | 1 | 2016-10-14
谷诗 | iOS | VF | 项目导入支付宝支付和微信支付SDK | 1 | 2016-10-14
于晓敏 | Android | VF | 完成订单界面下的3个界面的UI以及数据交互 | 1 | 10月10日 | 完成
于晓敏 | Android | VF | 完成订单界面的其余两个界面的UI以及它们的数据交互 | 1 | 10月11日
于晓敏 | Android | VF | 完成我的界面的UI以及我的订单 | 1 | 10月12日
于晓敏 | Android | VF | 完成我的界面的购物车页面和我的钱包页面的UI | 1 | 10月13日
于晓敏 | Android | VF | 完成我的界面的购物车界面的数据交互 | 1 | 10月14日
王主玉 | Android | VF | 完成商城首页全部的UI和数据交互 | 1 | 10月10号 | 完成
王主玉 | Android | VF | 完成收藏品牌页面和收藏商品页面的UI | 1 | 10月11号
王主玉 | Android | VF | 完成收藏品牌页面的数据交互 | 1 | 10月12号
王主玉 | Android | VF | 完成收藏商品页面的数据交互 | 1 | 10月13号
王主玉 | Android | VF | 搜索页面的分类和在线品牌的UI | 1 | 10月14号
邵禹曦 | php | VF | 修改规格模块，处理商品收藏BUG | 1 | 10月10号 | 完成
邵禹曦 | php | VF | 品牌模块，修复全部订单BUG | 1 | 10月11号
邵禹曦 | php | VF | 接口开发35，36 | 1 | 10月12号
邵禹曦 | php | VF | 接口开发36.1，37 | 1 | 10月13号
邵禹曦 | php | VF | 接口开发38，39 | 1 | 10月14号